**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 12 ноября 2020 года N 2945-р**

**[Об утверждении [плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года](https://docs.cntd.ru/document/566284989%22%20%5Cl%20%226580IP)]**

1. Утвердить прилагаемый [план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP) (далее - [план](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP)).

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP):

обеспечить реализацию [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

осуществлять при необходимости взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованными организациями в ходе реализации [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP);

ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минпросвещения России информацию о ходе реализации мероприятий [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP).

3. Минпросвещения России ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP).

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию [плана](https://docs.cntd.ru/document/566284989#6580IP).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Мишустин

**УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2020 года N 2945-р**

**План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах**[**Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года**](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания |
| 1. | Приведение актов федеральных органов исполнительной власти в соответствие с [Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"](https://docs.cntd.ru/document/565416465#64U0IK) | IV квартал 2021 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | приказы Минпросвещения России,акты заинтересованных федеральных органов исполнительной власти |
| 2. | Разработка и внедрение рабочей программы воспитания для профессиональных образовательных организаций | II квартал 2021 г. | Минпросвещения России, подведомственные организации Минпросвещения России | протокол федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования |
| II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания |
| 3. | Реализация и анализ региональных программ развития воспитания и планов мероприятий по реализации на 2021-2025 годы [Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN), утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р](https://docs.cntd.ru/document/420277810#64U0IK) (далее - [Стратегия](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN)) | ежегодно,начинаяс 2021 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минпросвещения России |
| 4. | Внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях на основе примерной рабочей программы воспитания | сентябрь 2021 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, подведомственные организации Минпросвещения России | информационно-аналитические материалы |
| 5. | Развитие механизмовмежведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание и развитие творческих способностей | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорт России, Минприроды России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации | информационно-аналитические материалы |
| 6. | Обновление содержания и технологий социально-педагогической, художественной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей в целях реализации направлений системы воспитания | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорт России, Минприроды России, Росмолодежь, заинтересованные организации | информационно-аналитические материалы |
| 7. | Разработка и внедрениесистемы мотивации обучающихся образовательных организаций | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорт России, Росмолодежь, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников", заинтересованные организации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 8. | Проведение мониторинга внедрения рабочей программы воспитания в образовательных организациях | 2021-2022 годы | Минпросвещения России,Минобрнауки России,заинтересованныеорганизации, органыисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации(в соответствиис компетенцией) | информационно-аналитические материалы |
| 9. | Совершенствование деятельности психологической службы в образовательных организациях, в том числе оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 2022 год | Минпросвещения России | информационно-аналитические материалы |
| 10. | Подготовка предложений по разработке показателей для оценки эффективностидеятельности общеобразовательных организаций, отражающих эффективность воспитательной работы в общеобразовательных организациях | II квартал 2021 г. | Рособрнадзор, Минпросвещения России, организации, подведомственные Минпросвещения России, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" | показатели для оценки эффективности деятельности общеобразователь-ных организаций, отражающие эффективность воспитательной работы |
| 11. | Информационно-методическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, МВД России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации | информационно-аналитические материалы |
| 12. | Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков и молодежи | ежегодно,начинаяс 2021 года | Рособрнадзор, Минпросвещения России, МВД России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, заинтересованные организации | информационно-аналитические материалы |
| 13. | Разработка показателей оценки эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях высшего образования | II квартал 2021 г. | Минобрнауки России | методические материалы |
| III. Развитие кадрового потенциала |
| 14. | Выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического опыта в сфере воспитания | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 15. | Реализация модели "Создание воспитывающей среды в образовательных организациях,организациях отдыха детейи их оздоровления" в рамкахпрограммы модуля "Основывоспитательной работы"в образовательных организацияхвысшего образования, ведущих подготовку кадров по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки44.00.00 "Образование и педагогические науки" | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, подведомственные организации Минпросвещения России | информационно-аналитические материалы |
| 16. | Развитие системы подготовки и дополнительногопрофессионального образования педагогических работников, осуществляющих непосредственно организацию воспитательного процесса | ежегодно,начинаяс 2021 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Минпросвещения России |
| 17. | Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работниковв сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей | ежегодно,начиная соII квартала2021 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | информационно-аналитические материалы |
| IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания |
| 18. | Проведение регулярных комплексных исследований потребительских и поведенческих особенностей молодежной аудитории в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения уровня информированности органов государственной власти Российской Федерации и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения | 2021-2022 годы | Росмолодежь, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минцифры России, заинтересованные организации | информационно-аналитические материалы |
| 19. | Анализ реализации системы воспитания и выработка мер по ее совершенствованию | 2021-2025 годы | Минпросвещения России,подведомственныеорганизацииМинпросвещения России,заинтересованныеорганизации | информационно-аналитические материалы |
| 20. | Разработка, апробация и внедрение межведомственных программ просвещения, санитарно-гигиенического и психолого-педагогического просвещения родителей в области семейного воспитания | 2021-2025 годы | Минпросвещения России, Минкультуры России, Росмолодежь,Минздрав России, Минтруд России,МВД России | программа просвещения, санитарно-гигиенического и психолого-педагогического просвещения родителей в области семейного воспитания |
| 21. | Проведение общероссийских, окружных съездов, конференций, семинаров по актуальным вопросам воспитания | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, Росмолодежь,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 22. | Разработка рекомендацийпо реализации региональных планов [Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN) | I квартал 2021 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | информационное письмо в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 23. | Экспертное и методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию воспитательной работы в образовательных организациях | 2021 год | Минпросвещения России,Минобрнауки России,заинтересованныеорганизации(в соответствиис компетенцией) | методические рекомендации |
| 24. | Разработка методических рекомендаций по организации воспитательной работы с обучающимися в образовательных организациях высшего образования | II квартал 2021 г. | Минобрнауки России, Минпросвещения России | методические рекомендации |
| V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания |
| 25. | Предложения по созданию на территории субъектов Российской Федерации учебно-методических центров военно-патриотического воспитания "Авангард" | 2021-2022 годы | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобороны России, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | информационно-аналитические материалы |
| 26. | Развитие инфраструктуры создаваемых в субъектах Российской Федерации военно-патриотических парков культуры и отдыха "Патриот" и обеспечение на их базе комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи | 2022 год | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобороны России, Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" | предложения по развитию инфраструктуры создаваемых в субъектах Российской Федерации военно-патриотических парков культуры и отдыха "Патриот" |
| 27. | Содействие в развитии инфраструктуры региональных отделений Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в субъектах Российской Федерации | ежегодно,начинаяс 2021 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Росмолодежь, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников", Минпросвещения России | доклад в Росмолодежь |
| 28. | Создание и обеспечение деятельности Федерального экспертно-координационного центра в сфере создания информационной, литературной и иной продукции для детей | 2022 год | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | предложения по созданию и обеспечению деятельности Федерального экспертно-координационного центра в сфере создания информационной, литературной и иной продукции для детей |
| VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания |
| 29. | Информационное обеспечение мероприятий по реализации [Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN) | ежегодно,начинаяс 2021 года | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| 30. | Создание и распространение позитивного контента для детей и молодежи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ежегодно,начинаяс 2021 года | Росмолодежь, Минкультуры России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитические материалы |
| VII. Управление реализацией [Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN) |
| 31. | Подготовка предложений по совершенствованию и актуализации показателей эффективности реализации[Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN) и критериев оценки выполнения планов мероприятий по реализации [Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN) | I квартал 2021 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | приказ Минпросвещения России |
| 32. | Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах [Стратегии](https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN), а также мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности ее реализации | ежегодно,начиная сI квартала2022 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |
| 33. | Подготовка предложений по совершенствованиюгосударственной политики в сфере воспитания | III квартал 2025 г. | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации |

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Правительства РФ
www.government.ru
по состоянию на 13.11.2020